PLANO DE TRABALHO 2023

JANEIRO A DEZEMBRO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Plano de Trabalho 2023

1.0 IDENTIFICAÇÃO

Associação Casa da Criança de Jaú

CNPJ: 50.760.685-0001-42

Data de inscrição no CNPJ: 12/01/1971

Atividade principal: atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundária:

94.30-8-00 - 94.93-6-00.

Rua Botelho de Miranda, nº64.

Cidade: Jaú UF: São Paulo

Bairro: Vila Hilst 	 CEP: 17207-260

Telefone: (14) 3622-3077

E-mail: casadacriancajau@uol.com.br

Código de Identificação das SUAS: 3525301524

Número de inscrição CMAS: 04. Validade: 30/12/2022

Número de inscrição CMDCA: 06. Validade: 22/11/2023

  - Representante legal

Presidente: Marilda Rossetto Migliorini

Telefone para contato: (14) 99745-2878

Profissão: Professora- Coordenadora

CPF: 042.335.778-60 RG: 4.866.996

Endereço: Avenida Izaltino do Amaral Carvalho, nº 650

Apartamento 52, Vila Assis, CEP: 17210-181

E-mail: lider@contabiljau.com.br

Mandato da Atual Diretoria: 01/01/2022 à 31/12/2023

Vice-Presidente: Luiz Fernando Chacon

Telefone para contato: (14) 3601-5444

Profissão: Contador

CPF: 141.267.768-85 RG: 19.664.733-2

Endereço: Rua: Virginia Ferraz de Almeida Prado, nº117

Jardim São Francisco Jaú, CEP: 17.209-290

E-mail: lider@contabiljau.com.br

Mandato da Atual Diretoria: 01/01/2022 à 31/12/2023

  - Coordenador Responsável

Nome: Monique Furlaneto

CPF: 340.139.398-98 RG: 33.475.848-8

Endereço: Rua Octavio Pacheco de Almeida Prado, nº 190

Jd. Estádio CEP: 17203440

CRESS: 38.971

Telefone: 14 3621 3267

Celular: 14 99661 8245

E-mail: furla_mo@hotmail.com

  - Membros da Diretoria e Conselho Fiscal

Período de mandato: 01/01/2022 a 31/12/2023

| MEMBROS DIRETORIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | CPF | RG | ÓRGÃO EMISSOR/UF | ESCOLARIDADE | CARGO |
| Marilda Rossetto Migliorini | 042.335.778-60 | 4.866.996-9 | SSP/SP | Ensino superior completo | Presidente |
| Luiz Fernando Chacon | 141.267.768-85 | 19.664.733-2 | SSP/SP | Ensino superior completo | Vice Presidente |
| Maria Janete Pontalti Rodrigues | 710.919.398-53 | 6.646.090 | SSP/SP | Ensino médio completo | 2º Vice Presidente |
| Caio Guilherme Frederico | 486.252.918-64 | 56.708.823-6 | SSP/SP | Ensino Superior Incompleto | 1º Secretario |
| Daiane Fernanda Gigliotti | 229.653.058-24 | 43.324.839-7 | SSP/SP | Ensino médio completo | 2ª Secretaria |
| Claudia Cristina Correia Grandesso | 120.025.038-93 | 23.277.291-5 | SSP/SP | Ensino médio completo | 1ª Tesoureira |
| Marcia Regina Lopes Navarro | 120.025.068-09 | 23.539.489-0 | SSP/SP | Ensino médio completo | 2ª Tesoureira |

| MEMBROS CONSELHO FISCAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | CPF | RG | ÓRGÃO EMISSOR/UF | ESCOLARIDADE | Cargo |
| Osório Migliorini Neto | 277.032.528-08 | 27.867.745-9 | SSP/SP | Ensino superior completo | Presidente |
| Regina Helena Lopes Sangeroti | 067.775.738-79 | 19.810.668 | SSP/SP | Ensino médio completo | Membro |
| Caio Guilherme Frederico | 486.252.918-64 | 56.708.823-6 | SSP/SP | Ensino superior incompleto |  |
| DEPARTAMENTO HISTÓRICO |  |  |  |  |  |
| Fabricio Reinaldo Cerini | 036.219.118-20 | 14.325.515-0 | SSP/SP | Ensino superior completo | Depto. Histórico |

2. Caracterização da Organização da Sociedade Civil

Localizada no município de Jaú a Associação Casa da Criança, entidade filantrópica, fundada em 1928, sem fins lucrativos, visa atender crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no período oposto ao escolar, na faixa etária de 06 anos a 12 anos e 11 meses, tem como visão um futuro transformador da realidade de cada usuário, estimulando a autovalorização e desenvolvimento de potencialidades.

A especificidade do serviço para crianças e adolescentes tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária.

A entidade é atuante na área da Política de Assistência Social com enfoque no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para criança e adolescentes, no âmbito da Proteção Social Básica. Nossa atuação está voltada para o atendimento de crianças e suas famílias que enfrentam situações de vulnerabilidade social, contribuindo na prevenção de ocorrência de riscos sociais, proporcionando aos usuários e suas famílias maior acesso aos serviços socioassistenciais e consequentemente a melhoria na qualidade de vida.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço efetivado com grupos, preparado de modo a precaver as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária, sendo esta a finalidade do trabalho que é realizado na entidade.

3. Justificativa

A execução do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos na entidade tem por finalidade o fortalecimento das relações familiares, comunitárias dos atendidos. Prezando pela promoção da troca de vivências entres os participantes e toda equipe envolvida, buscando valorizar a convivência do coletivo e a integração.

De acordo com a PNAS/2004, a Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Dessa maneira propõe que os serviços, programas e projetos sejam desenvolvidos em locais de acolhimento, que promovam a convivência e a socialização de famílias e dos indivíduos, de acordo com as situações de vulnerabilidades vivenciadas e apresentadas e a organização em rede para efetivação das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e atendidos, visando superar as condições de vulnerabilidades e prevenir situações de risco.

Portanto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com alcance para superação da vulnerabilidade social.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos deve incluir crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.

Em relação aos fatos apresentados, justifica-se a necessidade da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como forma de prevenir as situações de risco e vulnerabilidades, promovendo o atendimento das situações já consolidadas e trabalhando no desenvolvimento de potencialidades, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, buscando contribuir nas aquisições coletivas e individuais.

4. Organização da Sociedade Civil em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

4.1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

4.2. Período de execução:

Início 01/01/2023 - Fim 31/12/2023

4.3. Identificação da ação e capacidade de atendimento

| Nº de usuários | Percapta | Total ano |
| --- | --- | --- |
| 140 usuários | R$ 282,48 | R$ 474.566,40 |

A Associação Casa da Criança de Jaú oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que é destinado a crianças e adolescentes de 06 anos a 12 anos e 11 meses, provenientes de situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, possuindo capacidade para atendimento de 140 crianças e adolescentes.

Oferecendo atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações dos atendidos. Conforme a tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – pertence à:

Proteção Social Básica que tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por deficiência, entre outras.

Prevê um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, sempre na perspectiva inclusiva, organizados em rede, de modo a inserir, nas diversas ações ofertadas, o atendimento às famílias, especialmente daquelas que possuem entre os seus membros pessoas com deficiência e ou pessoas idosas, conforme a situação de vulnerabilidade apresentada. As ofertas da PSB são organizadas por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com duas funções exclusivas: gestão territorial da rede Socioassistencial local e a execução do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF). O PAIF tem como propósito fortalecer o papel protetivo das famílias, de maneira que sejam protagonistas sociais e capazes de responder pelas atribuições de sustento, guarda e educação de suas crianças, adolescentes e jovens, bem como garantir a proteção aos seus membros em situação de dependência, como idosos e pessoas com deficiência.

4.4. Diagnóstico da Realidade

A entidade referenciada ao CRAS – Cila de Lúcio Bauab atende atualmente 135 crianças e adolescentes de 06 anos e 12 anos e 11 meses. As crianças frequentam assiduamente o Serviço de Convivência, havendo baixo índice de desistência, pois o Serviço é ofertado no período oposto à frequência escolar.

Abaixo quantidade de atendidos por sexo:

Os territórios atendidos através da demanda do CRAS Cila de Lúcio Bauab são bairros que apresentam múltiplas facetas da questão social e durante a execução do Serviço no ano de 2022, em um ano pós-pandêmico e em um país que sofre de uma enorme inflação, expressões como a insegurança alimentar, ausência ou insuficiência de renda, desemprego, violências psicológicas, sexuais e físicas, drogadição entre outras seguiram latentes. Os bairros com maior número de atendidos são Cila de Lúcio Bauab, Residencial Frei Galvão e Cidade Alta, e apresentam um maior risco de vulnerabilidade e das múltiplas expressões da questão social, mostrando-se essencial o atendimento das crianças e adolescentes para que estejam inseridos em atividade de qualidade e que fortaleçam os vínculos e o convívio em comunidade.

Em 2022, diversas famílias atendidas, conseguiram aquisição de casa própria por meio dos programas habitacionais realizados no ano de 2020/2021, possibilitando a saída do aluguel e a aquisição da casa própria através de financiamento do Governo Federal.

Por meio de relatos das famílias o acontecido foi de grande importância para o alívio da despesa com o aluguel, possibilitando a utilização do valor empregado em outros fins na dinâmica familiar.

Relação de bairros atendidos:

Fonte: atualização cadastral novembro 2022

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferece atividades que visam fortalecer a convivência entre os assistidos, familiares e comunidade. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Serviço de Convivência será por meio de oficinas reflexivas, socioculturais e esportivas, com atividades diversas como, palestras, cantinho da leitura, contação de histórias, cinema educativo, brincadeiras, jogos livres, oficinas de artes com material reciclado, informática, grupo Socioassistencial, entre outros.

As atividades desenvolvidas têm por objetivo fortalecer o vínculo envolvendo toda a comunidade nos serviços ofertados pela entidade. As intervenções serão pautadas em experiência lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e de proteção social considerando sempre a possibilidade de integração da família às atividades.

O atendimento será efetivado em grupos e organizado a partir de conteúdos socioeducativos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida; é complementar ao trabalho social com famílias executado nos Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Cila de Lúcio Bauab, para auxiliar na prevenção da ocorrência ou agravamento de situações de riscos sociais.

Como serviço complementar ao PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) executado no CRAS, a prioridade de inclusão das crianças se dá, pela condição de vulnerabilidade, de risco e pela necessidade de fortalecimento da capacidade protetiva apresentadas pelas famílias em relação às crianças.

As crianças/adolescentes incluídas no S.C.F.V. são em grande parte expostas a violações de direitos, o serviço deve contribuir para ressignificar vivências de isolamento e violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na prevenção de situações de risco social.

O público direto deste serviço são crianças e adolescentes, porém, é fundamental que as suas famílias sejam consideradas para as programações de conteúdo, atividades, oficinas.

As crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social são aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais; da pobreza e da exclusão social; da falta de vínculos afetivos na família e nos demais espaços de socialização; da passagem abrupta da infância à vida adulta; da falta de acesso à educação, trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura; da falta de recursos materiais mínimos para sobrevivência; da inserção precoce no mundo do trabalho; da falta de perspectivas de entrada no mercado formal de trabalho; da entrada em trabalhos desqualificados; da exploração do trabalho infantil; da falta de perspectivas profissionais e projetos para o futuro; do alto índice de reprovação e/ou evasão escolar; da oferta de integração ao consumo de drogas e de bens, ao uso de armas, ao tráfico de drogas.

O trabalho social será essencial ao serviço, ele iniciará através da acolhida, orientação e encaminhamento, o atendimento da Casa da Criança visará à transformação desta realidade trazendo para os atendidos, perspectivas notáveis de mudança de tal realidade, trabalharmos também a socialização familiar, mostrando que a família é o núcleo primário do desenvolvimento infantil.

Sobre os arranjos familiares dos usuários atendidos:

Fonte atualização cadastral novembro 2022

Atualmente atendemos 118 famílias, devidamente inscritas no Cadastro Único (Cad. Único), no gráfico acima é possível observar que a maioria das formações familiares são de famílias monoparentais femininas, seguida das nucleares. Pudemos observar que mesmo com a melhora no número de doentes e mortos pela COVID – 19, os reflexos da pandemia urgem entre as famílias, as mulheres seguem como esteio da família e o sustento familiar segue sendo provida pelas mesmas, que por meios dos atendimentos e atualizações cadastraram compartilham das dificuldades vivenciadas com as técnicas do Serviço.

A composição familiar dos usuários atendidos segue demonstrada no gráfico abaixo:

A composição (unidade) familiar dos atendidos em sua maior composição é a de 03 ou 04 membros por família, na composição de 03 membros por família se dá alto índice de famílias nucleares com crianças. Nas famílias com 04 membros a maior parte é composta por famílias nucleares com crianças ou adolescentes em suas composições, onde ambos os adultos trabalham para prover o sustento familiar.

Segue abaixo representação da renda familiar por famílias:

Neste ano durante as atualizações cadastrais os responsáveis relataram as dificuldades vivenciadas durante os anos de pandemia e as consequências deixadas pela mesma, dentre eles foram ressaltados a dificuldade extrema em se recolocar no mercado de trabalho, a insegurança alimentar e acesso aos itens básicos da alimentação e para uma sobrevivência com dignidade e a oscilação de preços nas idas aos mercados e estabelecimentos que fornecem alimentos, entre outros assuntos que preocupam as famílias atendidas porém poucos mencionados.

Segue abaixo gráfico com a representação da situação de trabalho das famílias:

4.5. Objetivo Geral:

Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

4.6. Objetivos Específicos:

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário, social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

Articular o acesso a serviços setoriais, em especial políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade, os vínculos familiares e comunitários.

- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, em especial das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;

- Contribuir para inserção, reinserção e permanência das crianças no sistema educacional.

4.7. Metodologia

A Associação Casa da Criança de Jaú que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atenderá 140 crianças e adolescentes de 06 anos a 12 anos e 11 meses de ambos os sexos, em período oposto a frequência escolar, 100% das famílias são advindas do CRAS Cila de Lúcio Bauab e encaminhadas pelo mesmo e pela Central de Vagas da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

Serão quatro grupos subdivididos por faixa etária, com aproximadamente 18 crianças/adolescentes, onde serão desenvolvidas atividades de acordo com as temáticas expostas com objetivos propícios à idade. O conteúdo das atividades será planejado visando ampliar trocas culturais e de vivências, buscando desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

No trabalho com os grupos, será dada uma maior ênfase as atividades que constituirão através de eixos estruturantes sendo eles:

- A convivência social – inspiradas nesse eixo estimularão o convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento que pertença, à formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania.

- Direito de ser – estimula o exercício da infância e da adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos.

- Participação – tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo SCFV passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres.

Com o encaminhamento em mãos e data agendada o (a) responsável pela criança/adolescente, comparece a entidade para o Referenciamento, onde é acolhido (a) pela equipe técnica para inserção no SCFV, recebendo as orientações sobre as ações desenvolvidas na entidade e conversando sobre as dúvidas que tenha em relação à realização do Serviço.

O Serviço é totalmente gratuito e executado na Associação Casa da Criança, de segunda à sexta-feira, os inseridos no período da manhã, são atendidos das 7h00 às 11h30h, recebem café da manhã e almoço, à tarde permanecem das 12h30 às 17h00, recebem almoço e lanche da tarde.

Os atendidos são subdivididos em 04 grupos, por faixa etária em média 18 atendidos por grupo em cada período, sendo eles, GRUPO TERRA – 6 a 7 anos,  GRUPO AR – 8 a 9 anos, GRUPO ÁGUA – 9 a 10 anos e GRUPO FOGO –11 a 12 anos e 11 meses.

A inserção da criança previne possíveis situações de vulnerabilidade que ela poderia vivenciar, caso não estivesse sendo atendida pelo Serviço de Convivência, colaborando para o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.

A frequência dos usuários é um fator indicativo que as ações realizadas atendem as expectativas dos mesmos e que a execução do serviço é satisfatória e atrativa, é  monitorada diariamente através da lista de presença que mensalmente é entregue aos orientadores sociais e monitorada pela equipe técnica, quando observado faltas excessivas, as técnicas realizam busca ativa, para identificar a situação e trabalhar da melhor maneira junto à família para evitar desligamento no serviço ou auxiliar na problemática que esteja ocasionando a evasão. Sempre informando a equipe técnica do CRAS referenciado, sobre as faltas, para obter informações e até mesmo saber a melhor maneira de proceder para que a criança retorne ao Serviço. Quando ocorre desligamento por algum motivo de força maior, solicitamos a presença do responsável para assinar o termo de desligamento, quando não é possível pode ser realizado através de contato telefônico com as técnicas do Serviço de Convivência.

A Associação Casa da Criança de Jaú executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (CNAS nº 01/2013).

O público atendido será priorizado pautado na resolução acima citada, que nos traz crianças e adolescentes em situação: de rua, isolamento, trabalho infantil, vivência de violência ou negligência, fora da escola, ou com defasagem escolar, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida sócio educativa, egressos de medidas sócio educativas, situação de abuso ou exploração sexual, protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Na entidade as atividades coletivas e grupos socioassistenciais com as crianças/adolescentes têm a finalidade de proporcionar o convívio das crianças e adolescentes e funcionários do SCFV, ampliação do universo informacional e cultural dos atendidos, despertar a autonomia, fortalecer e propiciar a criação de vínculos da equipe técnica/orientadores sociais e atendidos, incentivar o protagonismo na sociedade e no Serviço de Convivência, promover a comunicação, sensibilização, observação, troca de informações e reflexões sobre os temas abordados.

Nas oficinas de dança, esportiva e demais atividades físicas, o foco é contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras, proporcionar melhoria na qualidade de vida, conscientizar sobre a importância da realização de atividades físicas, estimular as crianças e adolescentes a manterem uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento físico e integral.

As oficinas do Serviço de Convivência como: Artes, Informática e Produção de Jornal Interno, Jogos e Brincadeiras, Judô e Culinária, visam propiciar atividades que estimulem a criatividade, produções que envolvam a linguagem do desenho, pintura, modelagem, colagem, explorar o uso de diferentes materiais, despertar a sensibilidade artística, refletir a partir dos temas trabalhados, experienciando situações que possibilitem a ampliação da criatividade, da imaginação, do senso estético e crítico. Promover um convívio sadio e harmonioso entre as crianças, contribuir para socialização e o crescimento cultural das crianças/adolescentes de maneira integral e emancipatório.

O trabalho da equipe técnica acontecerá por meio de:

- Acolhida;

- Orientação e encaminhamentos;

- Grupos e oficinas de convívio e fortalecimento de vínculos (atendidos/famílias);

- Grupo Socioassistencial com atendidos;

- Informação, comunicação e defesa de direitos;

- Fortalecimento da função protetiva da família;

- Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário;

- Mobilização para a cidadania;

- Visita domiciliar;

- Busca-ativa dos usuários ausentes;

- Atividades comunitárias;

- Campanhas socioeducativas;

- Conhecimento do território;

- Notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social ao CRAS ou CREAS e aos Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, devidamente documentada/protocolada;

- Reunião com o CRAS de referência;

- Participação nas reuniões de Conselhos de Diretos;

- Participação nas reuniões da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social;

- Reuniões com a equipe técnica da entidade para discussão de casos;

- Reuniões com a equipe do S.C.F.V. para discutir o trabalho e assuntos pertinentes;

O trabalho junto às famílias é realizado pela equipe técnica, por meio de atendimentos e encaminhamentos para acesso a direitos e serviços e bimestralmente ocorrem ações voltadas à participação das famílias como reuniões, festas comemorativas ou atividades com temáticas programadas. Os encontros e reuniões acontecem geralmente após as 18h e são amplamente divulgados para possibilitar a participação de toda a família, podendo ocorrer também no horário de atendimento das crianças/adolescentes.

Referente à documentação, a Associação Casa da Criança de Jaú, se comprometerá a disponibilizar:

- Relatórios Mensais de Atividades e das listas dos usuários (com nome criança/adolescente, NIS, nome do responsável familiar) por e-mail para o CRAS de Referência e equipe de monitoramento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social;

- Disponibilização da lista dos usuários mensais (com nome criança/adolescente, NIS, nome do responsável familiar, endereço e telefone atualizado) para atualização das famílias do PAIF;

- Elaboração de relatórios, prontuários, formulário de avaliação e demais documentos;

- Prontuários (com fichas de evolução devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas, somente pela equipe técnica - Assistente Social e Psicóloga/o);

- Relatórios Mensais e Quadrimestrais de Atividades;

- Atualizações de prontuário (anual);

- Atualização do site da entidade com os documentos referentes à execução

do Serviço;

5. DESCRIÇÃO DE METAS A SEREM ATINGIDAS

| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS E INDICADORES |  |  |  |  |
| OBJETIVO | META | INDICADORES QUALITATIVOS | INDICADORES QUANTITATIVOS | INSTRUMENTAIS |
| 1. Assegurar espaços de referência para o convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; | - Realizar 02 (duas) pesquisas de satisfação com as famílias e usuários; | - Proporcionar o protagonismo do usuário e família no SCFV - Índice de frequência nas ações | Índice de frequência na ação | - Relatório de atividades mensal - Fotografias |
|  | - Realizar no mínimo 01 (uma) ação comunitária descentralizada no território de maior demanda de famílias atendidas pelo Serviço; | - Fortalecimento de vínculos familiares; - Fortalecimento de vínculos equipe técnica SCFV e famílias; - Índice de frequências nas ações | Índice de frequência na ação Índice de participação | - Relatório de atividades mensal - Fotografias - Índice de frequência nas ações |
|  | - Realizar no mínimo 03 (três) ações com as famílias. Reuniões, oficinas ou grupos com temas socioeducativos; | - Fortalecimento de vínculos familiares; - Fortalecimento de vínculos equipe técnica SCFV e famílias; - Índice de frequências nas ações | Índice de frequência na ação Índice de participação | - Relatório de atividades mensal - Fotografias - Índice de frequência nas ações |
|  | Realizar no mínimo 02 (duas) confraternização com os atendidos e suas famílias; | - Fortalecimento de vínculos familiares; - Fortalecimento de vínculos equipe técnica SCFV e famílias; - Índice de frequências nas ações | Índice de frequência na ação Índice de participação | - Relatório de atividades mensal - Fotografias - Índice de frequência nas ações |
| 2. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e ou adolescentes bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; | - Realizar 02 (dois) tipos de atividades diárias com cada grupo (até 30) crianças e adolescentes incluindo oficinas ou grupos socioeducativos com exceção dos meses de janeiro e julho. | - Fortalecimento vínculos entre todos os usuários e técnicos do SCFV. -Ampliação do universo informacional das crianças/adolescente e assiduidade dos usuários. | Índice de frequência na ação Lista de frequência dos atendidos | - Relatório de atividades mensal - Fotografias |
|  | - Realizar no mínimo 04 (quatro) atividades externas com os atendidos; | - Ampliação do universo informacional e cultural das crianças/adolescentes. | Lista de frequência dos atendidos | - Relatório de atividades mensal - Fotografias |
|  | - Desenvolver no mínimo 01 (uma) atividade socioeducativa, por grupo, mensalmente, nos dois períodos. | - Fortalecimento de vínculos entre todos os usuários e técnicos do SCFV (quinzenalmente). | Lista de frequência dos atendidos | - Relatório de atividades mensal - Fotografias |
| 3. Articular o acesso a serviços setoriais, em especial políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; | - Realizar 01 (uma) avaliação física com ao atendidos. | - Prevenção de doenças relacionadas à obesidade e sedentarismo. | Índice de frequência na ação Índice de participação Lista de frequência dos atendidos | - Relatório de atividades. - Avaliação física anexada ao prontuário dos atendidos |
|  | - Realizar 03 (três) passeios em locais que ampliem a visão de mundo nas áreas da cultura, esportes, saúde, educação, temáticas que estimulem o protagonismo. | - Fortalecimento de vínculos com a equipe do SCFV; -Ampliação do universo informacional das crianças e adolescentes. | Índice de frequência na ação Índice de participação Lista de frequência dos atendidos | - Visitas monitoradas - Observações - Relatório de atividades mensal - Fotografias |
|  | - Solicitar no mínimo 01 (um) acompanhamento anual na área da saúde com a realização de exames clínicos. | - Aumento ao acesso aos serviços de saúde - Prevenção da saúde infanto-juvenil. | Índice de frequência na ação Índice de participação | - Encaminhamentos - Acompanhamento anexado ao prontuário dos atendidos |
| 4. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade, os vínculos familiares e comunitários; | - Realizar no mínimo 02 (duas) ações intergeracionais envolvendo os serviços socioassistenciais que prestem atendimento a pessoas idosas. | - Ampliação da convivência intergeracional; - Conhecer novas possibilidades de trabalhos com idosos, pessoa com deficiência. | Índice de frequência na ação Índice de participação Lista de frequência dos atendidos | -Visitas - Relatório de atividades mensal - Relatos das crianças/adolescentes - Índice de frequência nas ações |
|  | - Realizar no mínimo 02 (duas) ações intergeracionais envolvendo serviços socioassistenciais que prestem serviços a pessoas com deficiência. | - Ampliação da convivência intergeracional; - Conhecer novas possibilidades de trabalhos com pessoa com deficiência. | Índice de frequência na ação Índice de participação Lista de frequência dos atendidos | -Visitas - Relatório de atividades mensal - Relatos das crianças/adolescentes - Índice de frequência nas ações |
| 5. Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, em especial das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; | - Participar no mínimo de 02 (duas) Campanhas de Prevenção e Combate à violação de direitos contra crianças e adolescentes. | - Articulação de Proteção Social Básica Especial para prevenção de situações e violação de direitos - Índice de participação nas campanhas - Aumento do número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia em casos de violação de seus direitos. | Índice de frequência na ação Índice de participação Lista de frequência dos atendidos | - Relatório de atividades mensal - Relatos das crianças/adolescentes - Índice de frequência nas ações |
| 6. Contribuir para inserção, reinserção e permanência das crianças no sistema educacional. | - Solicitar no mínimo 02 (dois) acompanhamentos de aproveitamento escolar. | - Elevação do desempenho escolar - Redução do índice de evasão escolar; | Índice de frequência na ação Índice de participação | - Relatório mensal de atividades - Anexo do acompanhamento ao prontuário - Lista de controle de acompanhamento recebidos |

6. AÇÕES ANUAIS DE ATIVIDADES – CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: JANEIRO de 2023 |  |  | Tema: RESPEITAR É PRECISO |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 02 a 31/01 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas ás crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referente à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (30/01) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (31/01) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Janeiro Branco (Saúde Mental) - Pode e não pode (Regras e combinados) | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes á sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão a cerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: FEVEREIRO de 2023 |  |  | Tema: FESTAS POPULARES |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 28/02 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do S.C.F.V. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (27/02) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (28/02) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Solidariedade - Empatia | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes á sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: MARÇO de 2023 |  |  | Tema: PROFISSÕES |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 31/03 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (30/03) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (31/03) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Trabalhando o Bullying | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes à sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: ABRIL de 2023 |  |  | Tema: AS QUATRO ESTAÇÕES FESTIVAL DAS ESTAÇÕES |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 03 a 28/04 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Jornal (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (27/04) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (28/04) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Abril Azul | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes a sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: MAIO de 2023 |  |  | Tema: CUIDANDO DE QUEM CUIDA (01- 31/05) ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL (14- 19/05) |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 31/05 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (30/05) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (31/05) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Maio Laranja (Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes) - Sexualidade | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes á sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: JUNHO de 2023 |  |  | Tema: INCLUSÃO SOCIAL |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 30/06 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referente à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (29/06) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (30/06) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Campanha Contra o Trabalho Infantil - Violência Contra a Pessoa Idosa | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes a sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: JULHO de 2023 |  |  | Tema: ESPORTES PASSEIO BAURU- CINEMA (Data a definir) |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 03 a 31/07 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (28/07) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (31/07) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Campanha Julho Branco - Drogas | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes á sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: AGOSTO de 2023 |  |  | Tema: FORTALECENDO VÍNCULOS FAMÍLIA E ENTIDADE- ATIVIDADE (Data a definir) |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 31/08 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referente à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (30/08) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (31/08) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Campanha Agosto Lilás - Os tipos de famílias - Os desafios da vida em família | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes à sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: SETEMBRO de 2023 |  |  | Tema: TRABALHANDO O MEIO O AMBIENTE (01- 15/09) TRÂNSITO (18- 29/09) |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 29/09 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (28/09) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (29/09) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Campanha Setembro Amarelo (Trânsito/ Suicídio) - Dia da Luta Pessoa com Deficiência - O que nos torna diferentes? | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes á sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: OUTUBRO de 2023 |  |  | Tema: DO NASCER AO ENVELHECER (Visita ao abrigo- Data a definir) MÊS DAS CRIANÇAS |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 02 a 31/10 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (30/10) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (31/10) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Intervenções Socioassistenciais para a promoção da saúde da Mulher - Auto Cuidado e Auto Responsabilidade na vida diária | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes a sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: NOVEMBRO de 2023 |  |  | Tema: SOLIDARIEDADE CONSCIÊNCIA NEGRA (13- 20/11) |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 30/11 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (29/11) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (30/11) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Rótulos, preconceito e aceitação (Consciência Negra) - Dia Mundial da Gentileza - Intervenções Socioassistenciais para a promoção da saúde do Homem | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes á sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês: DEZEMBRO de 2023 |  |  | Tema: RECREAÇÃO |  |  |
| Período | Atividades | Público alvo | Objetivo | Responsável | Observações |
| De 01 a 29/12 | Reunião de equipe. (Mensal) | Toda equipe do S.C.F.V. | Roda de conversa com toda equipe. Discussão de caso. Atividades mensais relacionadas às crianças. Desempenho. Dúvidas e sugestões. | Equipe Técnica (Coordenadora Social, Psicóloga e Assistente Social) | Espaço Físico da entidade. |
|  | Oficina de Informática. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar para as crianças e adolescentes a inclusão digital, tendo contato com os computadores e internet de forma consciente. Desenvolver atividades referentes ao tema, estimulando a coordenação motora e logica dos participantes. | Educadora Vanessa. | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Produção de Jornal Interno. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. (Grupo III e IV) | Possibilitar uma ótima repercussão na expressão de ideias, sentimentos e opiniões, além de oferecer o acesso a informações sobre vários assuntos, auxiliar no desenvolvimento da expressão em diferentes gêneros e aumentar o rendimento das crianças, além de informar aos os leitores sobre assuntos da entidade e contribuir para a formação crítica e cidadã dos jovens do SCFV. | Educadora Vanessa | Sala de Informática da entidade. |
|  | Oficina de Artes. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Aprender sobre as diferentes formas de se fazer Artes. Realizar atividades, dinâmicas referentes à temática, produzir lembranças com reciclados, com objetivo de instruir as crianças sobre o uso com materiais reciclados. | Educadora Aline. | Sala de artes da entidade. |
|  | Oficina de Judô. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Promover, através da prática do Judô, o crescimento e desenvolvimento harmônico, desenvolvimento das potencialidades psicomotoras e cognitivas, desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade. | Educadora Letícia. | Sala de Judô da entidade. |
|  | Oficina de Jogos e Brincadeiras. (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Realizar jogos, brincadeiras e dinâmicas que sejam referentes à temática. Proporcionar para as crianças brincadeiras que possibilite o conhecimento sobre as profissões. | Educadora Michele. | Sala de Jogos da entidade. |
|  | Oficina de Dança (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Contribuir para melhoria dos padrões do movimento, desenvolvimento das potencialidades humana e transformar a relação da criança com o mundo. A oficina favorecerá a pensar no modo criativo e de expressar as emoções, valorização da expressão corporal como forma natural de comunicação. A oficina será trabalhada conforme o tema. | Facilitadora Juliana. | Sala de dança da entidade. |
|  | Oficina Esportiva (Semanal) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Oferecer conhecimento diante as práticas esportivas e exercícios físicos. A oficina de Esporte tem como objetivo o desenvolvimento físico, mental e social da criança. Possibilitando, além da prática esportiva, o desenvolvimento da relação interpessoal e social. | Facilitador Erick. | Espaço físico da entidade (Quadra de esporte) |
|  | Aniversariantes do Mês (14/12) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Proporcionar vivência das crianças exercitando a socialização, a oportunidade de confraternização entre os grupos e celebrando os aniversariantes do mês. | Toda Equipe do S.C.F.V. | Espaço Físico da entidade. |
|  | Criança Destaque (15/12) | Todas as crianças e adolescentes do S.C.F.V. | Incentivar e motivar as crianças a serem cada dia melhores, fazendo com que as crianças percebam que eles são os maiores responsáveis pelo sucesso ou fracasso na maneira de agir e ser; também os preparar para viver em sociedade, respeitando e os mostrando o quanto uma pessoa ganha respeitando regras e normas. | Psicóloga e Assistente Social. | Espaço Físico da entidade. . |
|  | Grupo Socioassistencial (Semanal) - Campanha Dezembro Verde - Direitos Humanos | Todas as crianças do S.C.F.V. separados por faixa etária de ambos os períodos. | Conscientizar e mobilizar as crianças sobre assuntos decorrentes à sociedade. Possibilitando o conhecimento e reflexão acerca do tema. | Psicóloga e Assistente Social | Espaço Físico da entidade. |

| CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES- Janeiro à Dezembro/ 2023 |  |
| --- | --- |
| Mês: JANEIRO À DEZEMBRO de 2023 | Tema: DATAS COMEMORATIVAS |
| 14/02 | Dia Mundial do amor |
| 08/03 21/03 | Dia da Mulher Dia Mundial da Infância |
| 18/04 | Dia do Amigo |
| 22/05 28/05 31/05 | Dia do Abraço Dia do Hamburguer Dia do Desafio |
| 07/07 10/07 26/07 | Dia do Chocolate Dia da Pizza Dia dos Avós |
| 28/08 | Dia do Voluntariado |
| 23/09 | Dia do Sorvete |
| 01/10 | Dia do Idoso |

7. PLANO DE APLICAÇÃO

7.1 RECURSOS HUMANOS

| Período 01/04/2022 à 31/12/2022 |  |  |  |  | Fonte de Recurso: Municipal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ENCARGOS PATRONAIS |  |  | RATEIO MENSAL |  | Benefícios mensais |  | Total |
| QT | Função | Salário | C/H | SALÁRIO TOTAL | FGTS | PIS | INSS | 13º Salário | Férias + 1/3 | VA |  | Custo mensal |
| 1 | Orientadora Social | 1.370.00 | 40h/s | 1.864.80 | 109.60 | 13.70 | 105.12 | 114.16 | 152.22 | 400.00 |  | 2.264.80 |
| 2 | Auxiliar de Cozinha | 1.535.00 | 40h/s | 2.091.58 | 122.80 | 15.35 | 119.97 | 127.91 | 170.55 | 400.00 |  | 2.491.58 |
| 3 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.370.00 | 40h/s | 1.864.80 | 109.60 | 13.70 | 105.12 | 114.16 | 152.22 | 400.00 |  | 2.264.80 |
| 4 | Educadora Social | 1.790.00 | 40h/s | 2.442.17 | 143.20 | 17.90 | 142.92 | 149.16 | 198.88 | 400.00 |  | 2.842.17 |
| 5 | Psicóloga | 2.500.00 | 30h/s | 3.420.00 | 200.00 | 25.00 | 209.00 | 208.33 | 277.77 | 400.00 |  | 3.820.10 |
| 6 | Assistente Social | 2.450.00 | 30h/s | 3.539.82 | 196.00 | 24.50 | 203.00 | 394.10 | 272.22 | 400.00 |  | 3.939.82 |
| 7 | Orientadora Social | 2.195.00 | 40h/s | 2.998.71 | 175.60 | 21.95 | 179.37 | 182.91 | 243.88 | 400.00 |  | 3.398.71 |
| 8 | Coordenadora Social | 4.700.00 | 40h/s | 6.288.62 | 368.00 | 47.00 | 480.18 | 383.33 | 311.11 | 400.00 |  | 6.688.62 |
| 9 | Educadora Social | 1.790.00 | 40h/s | 2.438.06 | 143.20 | 13.90 | 142.92 | 149.16 | 198.88 | 400.00 |  | 2.838.06 |
| TOTAL |  |  |  | 26.948.56 | 1.568.00 | 192.00 | 1.687.60 | 1.823.22 | 1.977.70 | 3.600.00 | 30.548.66 |  |  |  |
| TOTAL ( 12 MESES) |  |  |  | 323.382.72 | 18.816.00 | 2.304.00 | 20.251.20 | 21.878.64 | 23.972.40 | 43.200.00 | 366.583.92 |  |

7.2 MATERIAIS DE CONSUMO

| Natureza da despesa | Descrição | Total mensal | Recursos públicos | Recurso Próprio | Total (9 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de consumo Gêneros alimentícios | Alimentos perecíveis | R$ 2.381.183 | R$ 2.381.183 | -- -- | R$ 28.574.20 |
|  | Alimentos não perecíveis | R$ 835.69 | R$ 835.69 | -- -- | R$ 10.028.28 |
|  | Alimentos hortifrutigranjeiros | R$ 330.00 | R$ 330.00 | -- -- | R$ 3.960.00 |
| Total |  |  | R$ 3.546.873 |  | R$ 42.562.48 |

| Natureza da despesa | Descrição | Total mensal | Recursos públicos | Recurso Próprio | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outros materiais de consumo | Material de escritório/papelaria | R$ 600.00 | R$ 600.00 | -- -- | R$ 7.200.00 |
|  | Artesanato | R$ 300.00 | R$ 300.00 | -- -- | R$ 3.660.00 |
|  | Combustível | R$ 250.00 | R$ 250.00 | -- -- | R$ 3.000.00 |
|  | Material socio educativo/jogos | Compra única | Compra única | -- -- | R$ 1500.00 |
|  | Higiene/limpeza | R$ 800.00 | R$ 800.00 | -- -- | R$ 9.600.00 |
|  | Esporte | Compra única | Compra única | -- -- | R$ 500.00 |
|  | Gás Descartáveis | Anual R$ 220.00 | Anual R$ 220.00 | -- -- | R$ 3.300.00 R$ 2.640.00 |
|  |  |  |  | -- -- |  |
|  | Uniforme | Compra única | Compra única | -- -- | R$ 2.500.00 |
| Total |  |  |  | -- -- | Total 33.900.00 |

7.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Natureza da despesa | Descrição | Total mensal | Recursos públicos | Recurso Próprio | Total – 9 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços de terceiros | Eletricista | R$ 300.00 | R$ 300.00 | -- -- | R$ 3.600.00 |
|  | Dedetização | 1 x ano | 1x ano | -- -- | R$ 700.00 |
|  | Manutenção em informática | R$ 150.00 | R$ 150.00 | -- -- | R$ 1.800.00 |
|  | Impressões/ fotocópia | R$ 50.00 | R$ 50.00 | --- -- | R$ 600.00 |
|  | Recarga de extintor | 1x ano | 1x ano | -- -- | R$ 500.00 |
|  | Manutenção de filtro | 1 x ano | 1 x ano | -- -- | R$ 500.00 |
|  | Passeio Julho Ônibus | Valor único | Valor único | -- -- | R$ 3.000.00 |
|  | Passeio julho Cinema ingresso + combo | R$ 30.00 Per capta | R$ 30.00 Per capta | -- -- | R$ 4.200.00 |
| Total |  |  |  | -- -- | Total: 14.900.00 |

| Natureza da despesa | Descrição | Total mensal | Recursos públicos | Recurso Próprio | Total (9 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outros Serviços de Terceiros Locações | Aluguel som | Ano | Ano | -- -- | R$ 700.00 |
|  | Brinquedo inflável, algodão e pipoca (outubro) | R$ 1.000.00 | R$1.000.00 | -- -- | R$ 1.000.00 |
|  | Decoração | Ano | Ano | -- -- | R$ 800.00 |
|  | Aluguel cadeiras | Ano | Ano | -- -- | R$ 800.00 |
| Total |  |  |  | -- -- | R$ 3.300.00 |

7.4 UTILIDADES PÚBLICAS

| Natureza da despesa | Descrição | Total mensal | Recursos públicos | Recurso Próprio | Total (9 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidades publicas (rateio com parceria da Educação) | Energia | R$ 900.00 | R$ 900,00 | -- -- | R$ 10.800.00 |
|  | telefone | R$ 150.00 | R$ 150.00 | -- -- | R$ 1.800.00 |
|  | Internet | R$ 60.00 | R$ 60.00 | -- -- | R$ 720.00 |
|  |  |  |  | -- -- | R$ 13.320.00 |

8. CAPACIDADE INSTALADA

Sobre as instalações físicas do local onde o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:

| Quantidade | Ambiente Físico | Capacidade Máx. de atendimento | Equipamentos disponíveis |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sala Coordenação | 03 pessoas | 01 computador com internet, 01 aparelhos de telefone, 01 impressoras a laser, 01 mesa, 03 armários de armazenamento, 03 cadeiras, 01 ar condicionado. |
| 01 | Sala equipe técnica Assistente Social e Psicóloga | 06 pessoas | 02 computadores com acesso à internet, 01 notebook, 01 impressora tonner, 02 mesas, 02 armários de armazenamento, 06 cadeiras, 01 armários (arquivo) e 01 ventilador de teto. |
| 01 | Cozinha/Refeitório | 35 pessoas | 02 fogões industriais com forno, 01 forno industrial, 01 geladeira industrial, 02 geladeiras, 01 micro-ondas, 01 liquidificador, 01 processador, 01 batedeira, 07 mesas com 14 bancos. Compartilhado com a educação. |
| 01 | Sala Orientadora Michelle | 28 pessoas | 28 cadeiras de plástico e 07 mesas de plástico, 01 armário para armazenamento dos jogos e 01 armário de ferro para armazenamento, 01 mesa para orientadora e 01 cadeira. |
| 01 | Sala Orientadora Letícia | 25 pessoas | 25 carteiras e 25 cadeiras, 01 armário de armazenamento, 01 armário de ferro para armazenamento, 01 mesa para orientadora e 01 cadeira. |
| 01 | Sala Orientadora Vanessa | 25 pessoas | 25 carteiras e 25 cadeiras, 01 armário de armazenamento, 01 armário de ferro para armazenamento, 01 mesa para orientadora e 01 cadeira. |
| 01 | Sala Orientadora Aline | 25 pessoas | 3 mesas grandes, 24 cadeiras, 01 armário de armazenamento, 01 armário de ferro para armazenamento, 01 mesa para orientadora e 01 cadeira. |
| 01 | Sala de informática | 20 pessoas | 20 computadores com acesso à internet, 20 mesas, 20 cadeiras, 01 retroprojetor. |
| 01 | Galpão | 100 pessoas | Espaço aberto para utilização livre, diversas atividades. Compartilhado com a educação. |
| 01 | Área de torneira e bebedouros | 13 pessoas | 08 torneiras de água potável e 02 bebedouros refrigerados com 05 torneiras |
| 01 | Quadra | 40 pessoas | Espaço aberto para utilização livre, diversas atividades. |
| 01 | Parquinho | 40 pessoas | 10 balanços, 04 gira-gira, 05 gangorras, 01 casinha de madeira com escorregador e 04 balanços. Compartilhado com a educação. |
| 01 | Brinquedoteca/Biblioteca | 30 pessoas | Brinquedos e livros diversos. Compartilhado com a educação. |
| 01 | Sala de Dança | 15 pessoas | Compartilhado com a educação. |
| 03 | Banheiros masculinos | 06 | Possuem 03 mictórios Compartilhado com a educação. |
| 05 | Banheiros femininos | 05 | Compartilhado com a educação. |

9.  RECURSOS HUMANOS PERTENCENTE AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA OSC

| PERFIL E ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | CPF | Formação profissional | Nº Conselho de Classe Profissional | Atribuição | Horário de trabalho | Salário base |
| Aline Fernanda Bueno | 414.310.678-73 | Sup. Compl. Pedagogia |  | Orientadora Social | 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00 | 1.900.00 |
| Leticia Ruiz | 418.162.878-73 | Sup. Comp. Pedagogia |  | Orientadora Social | 07:15 – 11:30 12:30 – 16:15 | 1.672.00 |
| Maira Cibele Espricigo | 350.112.238-17 | Sup. Comp. Psicologia | CRP 06/119132 | Psicóloga | 30 horas semanais podendo variar: 08:00 – 14:00/ 10:00 – 16:00/ 11:00 – 17:00 | 2.300.00 |
| Maria Regina Pereira | 628.875.309-25 | Ensino médio |  | Aux. de Serviços Gerais | 07:30 – 11:30 12:30 – 16:30 | 1.280.00 |
| Marina Viaro Zanetti | 399.528.058-70 | Sup. Comp. Serviço Social | CRESS Nº 57.315 | Assistente Social | 30 horas semanais podendo variar: 08:00 – 14:00/ 10:00 – 16:00/ 11:00 – 17:00 | 2.250.00 |
| Michele Marlene Faria | 222.971.358-23 | Ensino médio |  | Aux. de cozinha | 07:00 – 11:00 12:00 – 16:00 | 1.435.00 |
| Michelle Elvira Marques | 222.971.358-23 | Sup. Comp. Pedagogia |  | Orientadora Social | 07:45 – 11:00 12:00 – 16:45 | 2.050.00 |
| Monique Furlaneto | 340.139.398-78 | Sup. Comp. Serviço Social | CRESS Nº 38.971 | Coordenadora Social | 07:30 – 11:30 13:00 – 17:00 | 4.200.00 |
| Vanessa Massarotto | 334.653.928-84 | Sup. Comp. Publicidade |  | Orientadora Social | 07:15 – 11:30 12:00 – 16:15 | 1.672.00 |

- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELAS

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO RECUSOS HUMANOS | RECURSO PÚBLICOS | RECURSO PRÓPRIO |
| --- | --- | --- |
| PARCELA 1 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 2 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 3 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 4 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 5 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 6 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 7 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 8 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 9 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 10 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 11 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| PARCELA 12 | R$ 30.548.66 | -- -- |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 366.583.42 | R$ 0.00 |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MATERIAL DE CONSUMO | RECURSO PÚBLICOS (MÉDIA MENSAL) | RECURSO PRÓPRIO |
| --- | --- | --- |
| PARCELA 1 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 2 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 3 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 4 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 5 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 6 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 7 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 8 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 9 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 10 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 11 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| PARCELA 12 | R$ 6.366.873 | -- -- |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 76.402.48 | R$ 0.00 |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SERVIÇOS DE TERCEIRO (7.3 7.4) | RECURSO PÚBLICOS (MÉDIA MENSAL) | RECURSO PRÓPRIO |
| --- | --- | --- |
| PARCELA 1 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 2 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 3 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 4 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 5 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 6 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 7 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 8 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 9 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 10 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 11 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| PARCELA 12 | R$ 1.561.666 | -- -- |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 18.200.00 | R$ 0.00 |

| RESUMO DO ORÇAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESPESA | PERCENTUAL | VALOR |
| Recursos Humanos | 77.2% | R$ 366.583.92 |
| Material de consumo - gêneros alimentícios | 8.9% | R$ 42.562.48 |
| Outros materiais de consumo | 7.1% | R$ 33.900.00 |
| Serviços de Terceiro | 3.1% | R$ 14.900.00 |
| Outros serviços de terceiros | 0.7% | R$ 3.300.00 |
| Utilidades públicas | 3% | R$ 13.320.00 |
| Total | 100% | R$ 474.566.40 |

Referências bibliográficas:

- BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Caderno de Orientações: para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Brasília, 2016.

- ________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perguntas frequentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Brasília, 24 Mar. 2017.

- ________. Resolução nº 01 de fevereiro de 2013. Dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do financiamento federal, metas de atendimento do público prioritário, e dá outras providências.

- ______. Padrão Normativo da Rede de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos do Município de Jahu/SP.

Jaú, 12 de dezembro de 2022.

Luiz Fernando Chacon

Vice - Presidente

Monique Furlaneto

Coordenadora Social

Marina Viaro Zanetti					              Maira Cibele Espricigo

Assistente Social                                                                           Psicóloga

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Jahu, 12 de dezembro de 2022.

Luiz Fernando Chacon

Vice - Presidente

Monique Furlaneto

Coordenadora Social

Marina Viaro Zanetti					              Maira Cibele Espricigo

Assistente Social                                                                       Psicóloga